## 1-Cookpit
Projeto | Perfil | Consultor principal | Consultor secundário | Go line | Senioridade | Fase
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor FI | Ronaldo Sergio Nascimento Bezerra <ronaldo.bezerra@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor FI | Ronaldo Sergio Nascimento Bezerra <ronaldo.bezerra@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor FI | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor CO | Caroline Mariano Sena <caroline.sena@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor MM | João Gabriel Rocha De Araujo <joao.araujo@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor SD | Erenilson Evangelista Da Silva <erenilson.silva@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor WM | João Gabriel Rocha De Araujo <joao.araujo@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor PP / QM / PM | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor Avalara | Raquel Reis Candido <raquel.candido@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor Jr. MM | Karen Dos Reis Mascaro <karen.mascaro@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor Jr. SD | Claudio Gastao Junior <claudio.junior@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Realize
3568 - Brasal - Implantação Grow | Consultor Jr. FI | Guilherme Souza Do Espirito Santo (Consultor Jr.) <guilherme.santo@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor SD | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> | José Tarcisio de Souza Neto <jose.souza@numenit.com> | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor SERVIÇO | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> | José Tarcisio de Souza Neto <jose.souza@numenit.com> | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor AP / AR / Bancos | Juliano Hubner Peixouto Filho <juliano.filho@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor GL | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> |  |  |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor PS | Juliano Hubner Peixouto Filho <juliano.filho@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor CO | Caroline Mariano Sena <caroline.sena@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor MM | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor WM | Erivan Vale de Souza <erivan.souza@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor FI AA GL | Emanuelle Augusta Said Santos <emanuelle.santos@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor PP / PM / QM | Eduardo Pascoal De Athayde <eduardo.athayde@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor Avalara | Leonardo Munhao Demoner <leonardo.demoner@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Realize
4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor Jr. FI | Arthur Menezes Pinto <arthur.pinto@numenit.com> |  | 2026-10-01 | Junior | Realize
3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Consultor QM | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Consultor CO | Luiz Henrique Carletti Maiuri <luiz.maiuri@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor AP / AR / Bancos | Juliano Hubner Peixouto Filho <juliano.filho@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor GL | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> |  |  |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor Leasing |  |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor GL / AA / PS / CO | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor SD |  |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor MM | Aline Bassani Pacheco <aline.pacheco@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor TRM / Fluxo Caixa | Danilo Alcântara Dos Santos <danilo.alcantara@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor Avalara | Raquel Reis Candido <raquel.candido@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor Group Report | Leandro Ramos Nomura <leandro.nomura@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor Jr. MM | Alexandre Pereira <alexandre.pereira@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4254 - Ademicon - Projeto 2032 | Consultor Jr. FI | Felipe Galvão <felipe.galvao@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Consultor FI / GL | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> |  | 2027-10-01 |  | Explore
3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Consultor CO |  |  | 2027-10-01 |  | Explore
3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Consultor SD | José Tarcisio de Souza Neto <jose.souza@numenit.com> |  | 2027-10-01 |  | Explore
3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Consultor MM | Pedro Luiz Nobrega <pedro.nobrega@numenit.com> |  | 2027-10-01 |  | Explore
3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Consultor Avalara | Alex Siedler Barcelos <alex.barcelos@numenit.com> |  | 2027-10-01 |  | Explore
3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Consultor Jr. MM | Alyson Henrique Eleuterio De Souza <alyson.souza@numenit.com> |  | 2027-10-01 | Junior | Explore
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor SD | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor SERVIÇO | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor AP / AR |  |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor MM | Aline Bassani Pacheco <aline.pacheco@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor FI / GL / PS | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor CO | Luiz Henrique Carletti Maiuri <luiz.maiuri@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor PP / PM / QM | Elias Carvalho Rosa <elias.rosa@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor Group Report | Leandro Ramos Nomura <leandro.nomura@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor RE |  |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor TRM | Danilo Alcântara Dos Santos <danilo.alcantara@numenit.com> | Matheus Golin <matheus.golin@numenit.com> | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor WM | Erivan Vale de Souza <erivan.souza@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor Avalara | Graziele Xavier Costa <graziele.costa@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor Jr. MM | Vinicius Pereira Bueno <vinicius.bueno@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Realize
3464 - Solinfitec - Implantação S4HANA | Consultor Jr. FI | Felipe Medeiros <felipe.medeiros@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Realize
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor SD | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | Juliana Furlan Celidonio <juliana.celidonio@numenit.com> | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor MM | Aline Bassani Pacheco <aline.pacheco@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor FI / CO / PS | Julio Cesar Alves Pacheco <julio.pacheco@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor Avalara | Raquel Reis Candido <raquel.candido@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor Jr. MM | Anderson Leonardo Mendonca Hilario <anderson.hilario@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor Jr. SD | Juliana Furlan Celidonio <juliana.celidonio@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor Jr. SD | Thiago Vinicius Moreira Silva <thiago.silva@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor de Group Reporting | Leandro Ramos Nomura <leandro.nomura@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor de PM | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com> | Elias Carvalho Rosa <elias.rosa@numenit.com> | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor de TRM | Danilo Alcântara Dos Santos <danilo.alcantara@numenit.com> | Matheus Golin <matheus.golin@nunenit.com> | 2027-01-01 | Junior | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor de SAC Planning |  |  | 2027-01-01 |  | Explore
4516 - EPR - S4HANA-PUBLIC - Implantação de Soluções SAP S4/HANA Public Cloud | Consultor Jr. FI |  |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor MM | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor SD | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor FI PL | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor PS | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor CO | Luiz Henrique Carletti Maiuri <luiz.maiuri@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor PP / QM | Gustavo Henrique Tavares Silva <gustavo.silva@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor PM | Rodrigo Bernardo <rodrigo.2bernardo@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor Group Reporting SR | Leandro Ramos Nomura <leandro.nomura@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor RE | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor Avalara | Leonardo Munhao Demoner <leonardo.demoner@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor Jr. MM | Jhonatta Jean Hollupi <jhonatta.hollupi@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor Jr. SD | Valdir Da Silva Brito Junior <valdir.junior@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor Jr. MM | Vinicius Diniz Cabral <vinicius.cabral@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Consultor Jr. FI | Thiago Vinicius Moreira Silva <thiago.silva@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor FI / GL | Julio Cesar Alves Pacheco <julio.pacheco@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Prepare
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor MM | Pedro Luiz Nobrega <pedro.nobrega@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Prepare
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor SD | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Prepare
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor CO |  |  | 2027-01-01 |  | Prepare
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor PP / QM |  |  | 2027-01-01 |  | Prepare
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor PS |  |  | 2027-01-01 |  | Prepare
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor Avalara | Graziele Xavier Costa <graziele.costa@numenit.com> |  | 2027-01-01 |  | Prepare
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor Jr. MM | Victor Lino Silva <victor.silva@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Consultor Jr. MM | Mauricio Lemes Silva <mauricio.lemes@numenit.com> |  | 2027-01-01 | Junior | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor FI | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor MM | Erivan Vale de Souza <erivan.souza@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor SD | Rafael Vieira Velozo <rafael.velozo@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor CO | Caroline Mariano Sena <caroline.sena@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor PS | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor WM | Erivan Vale de Souza <erivan.souza@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor Avalara | Leonardo Munhao Demoner <leonardo.demoner@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor QM | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> |  |  |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor PP, QM e PM | Eduardo Pascoal De Athayde <eduardo.athayde@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Explore
4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Consultor MM Jr. | Gustavo Henrique Conrado dos Santos <gustavo.santos@numenit.com> |  | 2027-09-01 | Junior | Explore
4791 - TUTI EL ROSADO | Consultor FI / GL | Michel Tauff Correa <michel.correa@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Prepare
4791 - TUTI EL ROSADO | Consultor MM | João Gabriel Rocha De Araujo <joao.araujo@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Prepare
4791 - TUTI EL ROSADO | Consultor CO | Caroline Mariano Sena <caroline.sena@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Prepare
4791 - TUTI EL ROSADO | Consultor Avalara | Leonardo Munhao Demoner <leonardo.demoner@numenit.com> |  | 2027-09-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor FI / GL |  |  | 2026-10-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor CO |  |  | 2026-10-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor MM |  |  | 2026-10-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor SD | Rafael Vieira Velozo <rafael.velozo@numenit.com> |  | 2026-10-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor WM |  |  | 2027-07-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor PP / PM / QM |  |  | 2027-07-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor PS |  |  | 2027-07-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor Group Report | Leandro Ramos Nomura <leandro.nomura@numenit.com> |  | 2027-07-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor SD Jr. | Renan Rodrigues de Melo <renan.rodrigues@numenit.com> |  | 2027-07-01 |  | Prepare
4676 - Itaipu - Implementação SAP Cloud ERP | Consultor Avalara |  |  |  |  | Prepare
2943 - Thermas ERP SAP Grow | Consultor FI / GL | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> |  | 2027-07-01 |  | Realize
2943 - Thermas ERP SAP Grow | Consultor CO | Emanuelle Augusta Said Santos <emanuelle.santos@numenit.com> |  | 2027-07-01 |  | Realize
2943 - Thermas ERP SAP Grow | Consultor MM | Amauri José Falconi Pelisson <amauri.pelisson@numenit.com> |  | 2027-07-01 |  | Realize
2943 - Thermas ERP SAP Grow | Consultor SD | Amauri José Falconi Pelisson <amauri.pelisson@numenit.com> |  | 2027-07-01 |  | Realize
5258 - PETMAX | Consultor FI / GL |  |  | 2027-01-01 |  | Prepare
5258 - PETMAX | Consultor CO |  |  | 2027-01-01 |  | Prepare
5258 - PETMAX | Consultor MM |  |  | 2027-01-01 |  | Prepare
5258 - PETMAX | Consultor PS |  |  | 2027-01-01 |  | Prepare

## 2-Agenda Workshop
Projeto | Workshop | Consultor | Inicio | Término
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Navegação básica | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-04-01 | 2026-04-01
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Carga de Dados | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-04-01 | 2026-04-01
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop Plano de Contas | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> | 2026-04-02 | 2026-04-02
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop Centro de Custo / Lucro | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> | 2026-04-16 | 2026-04-16
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Estrutura Organizacional | Daysiane Maria Dos Santos <daysiane.santos@numenit.com> | 2026-04-10 | 2026-04-10
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Vendas | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 2026-04-14 | 2026-04-14
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de TRM | Danilo Alcantara <danilo.alcantara@numenit.com> | 2026-04-17 | 2026-04-17
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Compras | Aline Bassani Pacheco <aline.pacheco@numenit.com>, João Gabriel Rocha De Araujo <joao.araujo@numenit.com> | 2026-05-04 | 2026-05-08
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de PM / QM | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com>
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Finanças/CO | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>, Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> | 2026-05-11 | 2026-05-15
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Gerenciamento e identidade de acesso | Rafael Fontoura <rafael.fontoura@numenit.com>, Wesley da Silva Moreira <wesley.moreira@numenit.com> | 2026-04-28 | 2026-04-28
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Projetos | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 2026-05-20 | 2026-05-20
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Group Reporting | Leandro Nomura <leandro.nomura@numenit.com> | 2026-05-21 | 2026-05-22
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de SAC Planning |  | 2026-05-25 | 2026-05-25
EPR - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop Avalara | Leonardo Munhao Demoner <leonardo.demoner@numenit.com>, Raquel Reis Candido <raquel.candido@numenit.com> | 2026-05-18 | 2026-05-18
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop Plano de Contas | Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> | 2026-04-28 | 2026-04-28
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Navegação básica | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 2026-05-08 | 2026-05-08
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Carga de Dados | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 2026-05-08 | 2026-05-08
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Estrutura Organizacional | Ricardo Sancio Lóra <ricardo.lora@numenit.com> | 2026-05-05 | 2026-05-05
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop Centro de custos e lucro | Luiz Henrique Carletti Maiuri <luiz.maiuri@numenit.com> | 2026-05-07 | 2026-05-07
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Suprimentos e Compras | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 2026-06-08 | 2026-06-11
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Vendas/Saida de Nota Fiscal - DRC | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com>, Valdir Da Silva Brito Junior <valdir.junior@numenit.com> | 2026-05-28 | 2026-05-29
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de PP | Gustavo Henrique Tavares Silva <gustavo.silva@numenit.com> | 2026-05-26 | 2026-05-27
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Finanças GL - AP/AR - BL - AA | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>, Silvana De Jesus Reis <silvana.reis@numenit.com> | 2026-05-25 | 2026-05-29
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop Leasing | Ronaldo Sergio Nascimento Bezerra <ronaldo.bezerra@numenit.com> | 2026-06-01 | 2026-06-01
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de PS | Rodrigo Bernardo <rodrigo.2bernardo@numenit.com> | 2026-06-02 | 2026-06-03
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de PM | Rodrigo Bernardo <rodrigo.2bernardo@numenit.com> | 2026-05-29 | 2026-06-03
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de QM | Gustavo Henrique Tavares Silva <gustavo.silva@numenit.com>, Ricardo Sancio Lóra <ricardo.lora@numenit.com> | 2026-05-28 | 2026-06-01
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Controladoria | Luiz Henrique Carletti Maiuri <luiz.maiuri@numenit.com> | 2026-06-08 | 2026-06-12
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Group Reporting | Alex Feitoza Barros <alex.barros@numenit.com> | 2026-06-05 | 2026-06-05
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Gerenciamento e identidade de acesso | Rafael Fontoura <rafael.fontoura@numenit.com>, Wesley da Silva Moreira <wesley.moreira@numenit.com> | 2026-05-28 | 2026-05-28
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop de Integrações | Michelle Stange <michelle.stange@numenit.com> | 2026-06-08 | 2026-06-11
ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Workshop Avalara | Leonardo Munhao Demoner <leonardo.demoner@numenit.com>
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Navegação Básica | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-05-13 | 2026-05-13
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Carga de Dados | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-05-25 | 2026-05-25
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop Plano de Contas | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-05-25 | 2026-05-25
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Estrutura Organizacional | Daysiane Maria Dos Santos <daysiane.santos@numenit.com>, Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 2026-05-26 | 2026-05-26
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Vendas | Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> | 2026-06-02 | 2026-06-03
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Finanças GL- AA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-06-15 | 2026-06-19
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Finanças AP/AR | Emanuelle Augusta Said Santos <emanuelle.santos@numenit.com> | 2026-06-22 | 2026-06-26
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Suprimentos e Compras | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 2026-06-29 | 2026-07-03
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de QM |  | 2026-07-06 | 2026-07-10
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de PP |  | 2026-07-13 | 2026-07-17
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop Centro de Custos e Lucro | Luiz Henrique Carletti Maiuri <luiz.maiuri@numenit.com> | 2026-07-20 | 2026-07-20
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Controladoria | Luiz Henrique Carletti Maiuri <luiz.maiuri@numenit.com> | 2026-07-20 | 2026-07-24
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de PS |  | 2026-07-20 | 2026-07-20
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Gerenciamento e identidade de acesso | Rafael Fontoura <rafael.fontoura@numenit.com>, Wesley da Silva Moreira <wesley.moreira@numenit.com> | 2026-07-27 | 2026-07-27
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop Avalara | Graziele Xavier Costa <graziele.costa@numenit.com> | 2026-07-29 | 2026-07-29
SOORO RENNER NUTRICAO S/A | Workshop de Integrações | Michelle Stange <michelle.stange@numenit.com> | 2026-07-27 | 2026-07-31
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Navegação Básica | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-05-19 | 2026-05-19
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Carga de Dados | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-05-20 | 2026-05-20
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Estrutura Organizacional | Daysiane Maria Dos Santos <daysiane.santos@numenit.com>, Kesiah Lopes Pralon <kesiah.pralon@numenit.com> | 2026-05-20 | 2026-05-20
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Plano de Contas | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 2026-05-21 | 2026-05-21
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Suprimentos (MM) | Erivan Vale de Souza <erivan.souza@numenit.com> | 2026-06-01 | 2026-06-05
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de WMS | Erivan Vale de Souza <erivan.souza@numenit.com> | 2026-06-01 | 2026-06-05
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Produção (PP) | Eduardo Pascoal De Athayde <eduardo.athayde@numenit.com> | 2026-06-01 | 2026-06-05
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Finanças AP - AR | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>, Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 2026-06-08 | 2026-06-12
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Vendas (SD) | Henrique Simoes De Souza <henrique.souza@numenit.com>, Rafael <rafael@numenit.com> | 2026-06-08 | 2026-06-12
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Manutenção (PM) | Eduardo Pascoal De Athayde <eduardo.athayde@numenit.com> | 2026-06-08 | 2026-06-12
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Qualidade (QM) | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 2026-06-08 | 2026-06-12
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Finanças GL-AA | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 2026-06-09 | 2026-06-11
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Projetos (PS) | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 2026-06-11 | 2026-06-12
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Centro de Custos e Lucro | Caroline Mariano Sena <caroline.sena@numenit.com> | 2026-06-15 | 2026-06-15
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Controladoria (CO) | Caroline Mariano Sena <caroline.sena@numenit.com> | 2026-06-15 | 2026-06-19
PRINCIPIA COSMÉTICOS - IMPLANTAÇÃO S4HANA | Workshop de Gerenciamento e identidade de acesso | Rafael Fontoura <rafael.fontoura@numenit.com>, Wesley da Silva Moreira <wesley.moreira@numenit.com> | 2026-06-25 | 2026-06-25

## 3-Atividades da Semana
Recurso |  | Projeto | Atividade | Data | Hora inicio | Hora fim
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Validação ambiente Starter | 2026-06-01 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Validação ambiente Starter | 2026-06-02 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Validação ambiente Starter | 2026-06-04 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Validação ambiente Starter | 2026-06-05 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | WS FI Presencial | 2026-05-25 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | WS FI Presencial | 2026-05-26 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | WS FI Presencial | 2026-05-27 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | WS FI Presencial | 2026-05-28 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | WS FI Presencial | 2026-05-29 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 03 | 2026-05-25 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 03 | 2026-05-26 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 03 | 2026-05-27 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 03 | 2026-05-28 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 03 | 2026-05-29 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | revisão do DD GL / Imobilizado / Custos | 2026-05-25 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | revisão DDC Projetos / Liberação de Acessos / Alm | 2026-05-26 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Preenchimento ALM / Revisão dos DDC´s | 2026-05-27 | 9:00 | 14:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Conferencia dos BP´s x DDA - leitura do doc questionario do BDC / Validação ambiente Starter | 2026-05-27 | 14:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Validação ambiente Starter | 2026-05-28 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Validação ambiente Starter | 2026-05-28 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Documentação WS PS EPR | 2026-05-18 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação ambiente EPR - WS PS | 2026-05-19 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS PS EPR | 2026-05-20 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Documentação WS PS EPR | 2026-05-21 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação ambiente ERO - WS FI | 2026-05-22 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Documentação WS - EPR | 2026-05-18 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Documentação WS - EPR | 2026-05-19 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS on line PS - Projetos | 2026-05-20 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Documentação WS EPR | 2026-05-21 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Documentação WS - EPR | 2026-05-22 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-18 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-19 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-20 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Atualização Atividades Projeto | 2026-05-21 | 9:00 | 12:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-21 | 13:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | Prep WS Estrutura Organizacional | 2026-05-22 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 02 | 2026-05-18 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 02 | 2026-05-19 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 02 | 2026-05-20 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 02 | 2026-05-21 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Sprint 02 | 2026-05-22 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS Presencial FI/CO | 2026-05-11 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS Presencial FI/CO | 2026-05-12 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS Presencial FI/CO | 2026-05-13 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS Presencial FI/CO | 2026-05-14 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS Presencial FI/CO | 2026-05-15 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-11 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-12 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-13 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-14 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-15 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-11 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-12 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-13 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-14 | 9:00 | 18:00
TIAGO NUNES MALINI | Tiago Nunes Malini <tiago.malini@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Preparação Ambiente Starter / Preparação WS Fit-to-Standard | 2026-05-15 | 9:00 | 18:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | xxxx - Avalara | Configurações sistema Avalara | 2026-05-11 | 9:00 | 12:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | 4256 - ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | configuração das aliquotas municipais | 2026-05-11 | 13:00 | 18:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | xxxx - Avalara | Configurações sistema Avalara | 2026-05-12 | 9:00 | 12:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | 4565 - Alocação de Consultor DENGO CHOCOLATES S.A | J1BTAX - Operações de entrada | 2026-05-12 | 13:00 | 18:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | xxxx - Avalara | Configurações sistema Avalara | 2026-05-13 | 9:00 | 12:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | 3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Preparação Workshop Avalara + GrowTAX | 2026-05-13 | 13:00 | 18:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | xxxx - Avalara | Configurações sistema Avalara | 2026-05-14 | 9:00 | 12:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | 3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | Workshop Avalara + GrowTAX | 2026-05-14 | 13:00 | 18:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | xxxx - Avalara | Configurações sistema Avalara | 2026-05-15 | 9:00 | 12:00
RAQUEL REIS CANDIDO | RAQUEL REIS CANDIDO | 4565 - Alocação de Consultor DENGO CHOCOLATES S.A | J1BTAX - Operações de entrada | 2026-05-15 | 13:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação ambiente Starter | 2026-05-11 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação de ambiente Starter e WS Navegação Básica | 2026-05-12 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação ambiente Starter | 2026-05-13 | 9:00 | 12:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação ambiente Starter | 2026-05-13 | 13:00 | 14:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4723 - Sooro Renner Nutricao S/A ¦ Grow | WS Navegação Básica - Sooro | 2026-05-13 | 14:00 | 16:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação ambiente Starter | 2026-05-13 | 16:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação ambiente Starter | 2026-05-14 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | Validação ambiente Starter | 2026-05-15 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | BDC | 2026-05-11 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-12 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-13 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-14 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-15 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS on line FI/CO | 2026-05-11 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS on line FI/CO | 2026-05-12 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS on line FI/CO | 2026-05-13 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS on line FI/CO | 2026-05-14 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | WS on line FI/CO | 2026-05-15 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-04 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-05 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-06 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-07 | 9:00 | 18:00
JOAO MARCOS DA FONSECA BRAGA | João Marcos da Fonseca Braga <joao.braga@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-08 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | WS CC/CL | 2026-05-04 | 9:00 | 11:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4254 - Ademicon - Implantação S4Hana | Revisão do ALM | 2026-05-04 | 12:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4299 - ERO - SAP CLOUD ERP GROW | BDC FI/CO | 2026-05-05 | 9:00 | 12:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | DDC BRW | 2026-05-05 | 13:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 3338 - BRW - Implantação SAP S/4HANA (GROW) | DDC BRW | 2026-05-06 | 9:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 3174 - NUMEN GROW - HORAS INTERNAS | Local Pulse | 2026-05-07 | 9:00 | 11:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação ambiente | 2026-05-07 | 12:00 | 18:00
BEATRIZ CHAMON REIS LIBARDI | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-08 | 9:00 | 18:00
ROBERTO FERNANDES FERREIRA | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com> | 3568 - Brasal - Implantação Grow | Validação KDs PP/PM/QM | 2026-05-04 | 9:00 | 18:00
ROBERTO FERNANDES FERREIRA | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com> | 3568 - Brasal - Implantação Grow | Validação KDs PP/PM/QM | 2026-05-05 | 9:00 | 18:00
ROBERTO FERNANDES FERREIRA | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com> | 3568 - Brasal - Implantação Grow | Validação KDs PP/PM/QM | 2026-05-06 | 9:00 | 18:00
ROBERTO FERNANDES FERREIRA | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com> | 3568 - Brasal - Implantação Grow | Validação KDs PP/PM/QM | 2026-05-07 | 9:00 | 18:00
ROBERTO FERNANDES FERREIRA | Roberto Fernandes Ferreira <roberto.ferreira@numenit.com> | 3568 - Brasal - Implantação Grow | Validação KDs PP/PM/QM | 2026-05-08 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-04 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-05 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-06 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-07 | 9:00 | 18:00
PAULA RENATA VILELA SILVA | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4516 - EPR - Implantação S4Hana | Validação de ambiente para WS | 2026-05-08 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-04 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-05 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-06 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-07 | 9:00 | 18:00
RICARDO ANTONIO MATAVELLI | Ricardo Antonio Matavelli <ricardo.matavelli@numenit.com> | 3101 - Supley - Implementação SAP Cloud ERP Private | Projeto em andamento PP/PM/QM | 2026-05-08 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara & Workflow de Requisito ALM | 2026-05-04 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara & Workflow de Requisito ALM | 2026-05-05 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-06 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-07 | 9:00 | 18:00
PAULO HENRIQUE SOARES LOIOLA | Paulo Henrique Soares Loiola <paulo.loiola@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Conector Avalara | 2026-05-08 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Preparação de ambiente para WS | 2026-06-08 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Preparação de ambiente para WS | 2026-06-09 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Workshop de AR | 2026-06-10 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Workshop de AP | 2026-06-11 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Workshop de AA | 2026-06-12 | 9:00 | 18:00
Paula Renata Vilela Silva | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Atualização Atividades Projeto | 2026-06-08 | 9:00 | 18:00
Paula Renata Vilela Silva | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Atualização Atividades Projeto | 2026-06-09 | 9:00 | 18:00
Paula Renata Vilela Silva | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Atualização Atividades Projeto | 2026-06-10 | 9:00 | 18:00
Paula Renata Vilela Silva | Paula Renata Vilela Silva <paula.silva@numenit.com> | 4062 - Airfix - Implementação SAP Cloud ERP | Atualização Atividades Projeto | 2026-06-11 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>; | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Workshop de GL | 2026-06-15 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>; | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4886 - PRINCIPIA COSMÉTICOS | Workshop de PS | 2026-06-16 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>; | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4254 - Ademicon - Implantação S4Hana | Planejamento das Sprints + ALM | 2026-06-17 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>; | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 3464 - Solinftec - Implantaçao S4Hana | Planejamento das Sprints + ALM | 2026-06-18 | 9:00 | 18:00
Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com>; | Beatriz Chamon Reis Libardi <beatriz.libardi@numenit.com> | 4254 - Ademicon - Implantação S4Hana | Atividade de Realize: Estrutura de custo | 2026-06-19 | 9:00 | 18:00

## 4 - Recursos
Consultor | Senioridade |  | MM | CO | SD | FI | AVARALA | SD | Group Reporting | PP | TRM | WM | PS | PM | QM | RE | Leasing
Aline Bassani Pacheco |  | aline.pacheco@numenit.com | x
Beatriz Chamon Reis Libardi |  | beatriz.libardi@numenit.com |  |  |  | x
Caroline Mariano Sena |  | caroline.sena@numenit.com |  | x
Emanuelle Augusta Said Santos |  | emanuelle.santos@numenit.com |  | x |  | x
Erenilson Evangelista Da Silva |  | erenilson.silva@numenit.com |  |  | x | [6 empty] | x
Juliano Hubner Peixouto Filho |  | juliano.filho@numenit.com |  |  |  | x | [6 empty] | x
Kesiah Lopes Pralon |  | kesiah.pralon@numenit.com |  |  | x
Luiz Henrique Carletti Maiuri |  | luiz.maiuri@numenit.com |  | x
Roberto Fernandes Ferreira |  | roberto.ferreira@numenit.com | [7 empty] | x |  |  |  | x | x
Ronaldo Sergio Nascimento Bezerra |  | ronaldo.bezerra@numenit.com |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x | x
Silvana De Jesus Reis |  | silvana.reis@numenit.com |  |  |  | x | [6 empty] | x
Tiago Nunes Malini |  | tiago.malini@numenit.com | x |  | x
Pedro Luiz Nobrega |  | pedro.nobrega@numenit.com | x
João Marcos da Fonseca Braga |  | joao.braga@numenit.com |  | x |  | x
Leonardo Munhao Demoner |  | leonardo.demoner@numenit.com |  |  |  |  | x
Paula Renata Vilela Silva |  | paula.silva@numenit.com |  |  |  | x
Raphael de Azevedo |  | raphael.azevedo@numenit.com | x |  | x
Raquel Reis Candido |  | raquel.candido@numenit.com |  |  |  |  | x
Ricardo Antonio Matavelli |  | ricardo.matavelli@numenit.com | [7 empty] | x |  |  |  | x | x
Erivan Vale de Souza |  | erivan.souza@numenit.com | x | [8 empty] | x
Rodrigo Bernardo |  | rodrigo.2bernardo@numenit.com | [10 empty] | x | x
Leandro Ramos Nomura |  | leandro.nomura@numenit.com | [6 empty] | x
Alex Siedler Barcelos |  | alex.barcelos@numenit.com |  |  |  |  | x
Graziele Xavier Costa |  | graziele.costa@numenit.com |  |  |  |  | x
Gustavo Henrique Conrado dos Santos (Jr.) | Junior | gustavo.santos@numenit.com | x
Felipe Soares Galvao (Consultor Jr.) | Junior | felipe.galvao@numenit.com |  |  |  | x | [5 empty] | x
Juliana Furlan Celidonio (Consultor Jr.) | Junior | juliana.celidonio@numenit.com | x
Mauricio Lemes Silva (Consultor Jr.) | Junior | mauricio.lemes@numenit.com |  |  | x
Valdir Da Silva Brito Junior(Consultor Jr.) | Junior | valdir.junior@numenit.com |  |  | x
Arthur Menezes Pinto (Consultor Jr.) | Junior | arthur.pinto@numenit.com |  |  |  | x
Felipe De Carvalho Medeiros (Consultor Jr.) | Junior | felipe.medeiros@numenit.com |  |  |  | x
Claudio Gastao Junior (Consultor Jr.) | Junior | claudio.junior@numenit.com |  |  | x
Jhonatta Jean Hollupi (Consultor Jr.) | Junior | jhonatta.hollupi@numenit.com | x
Thiago Vinicius Moreira Silva (Consultor Jr.) | Junior | thiago.silva@numenit.com |  |  |  | x
Vinicius Pereira Bueno (Consultor Jr.) | Junior | vinicius.bueno@numenit.com | x
Renan Rodrigues de Melo (Consultor Jr.) | Junior | renan.rodrigues@numenit.com |  |  | x
Karen Dos Reis Mascaro (Consultor Jr.) | Junior | karen.mascaro@numenit.com | x
Victor Lino Silva (Consultor Jr.) | Junior | victor.silva@numenit.com | x
Alyson Henrique Eleuterio De Souza (Consultor Jr.) | Junior | alyson.souza@numenit.com | x
Anderson Leonardo Mendonca Hilario (Consultor Jr.) | Junior | anderson.hilario@numenit.com | x
Alexandre Pereira (Consultor Jr.) | Junior | alexandre.pereira@numenit.com | x
Guilherme Souza Do Espirito Santo (Consultor Jr.) | Junior | guilherme.santo@numenit.com |  |  |  | x
José Tarcisio de Souza Neto |  | jose.souza@numenit.com |  |  | x
Gustavo Henrique Tavares Silva |  | gustavo.silva@numenit.com | [7 empty] | x
Julio Cesar Alves Pacheco |  | julio.pacheco@numenit.com |  |  |  | x
Michel Tauff Correa |  | michel.correa@numenit.com |  |  |  | x
Elias Carvalho Rosa |  | elias.rosa@numenit.com | [7 empty] | x |  |  |  | x | x
Matheus Mendes Golin |  | matheus.golin@numenit.com | [8 empty] | x
Danilo Alcântara Dos Santos |  | danilo.alcantara@numenit.com | [8 empty] | x
Eduardo Pascoal De Athayde |  | eduardo.athayde@numenit.com | [7 empty] | x |  |  |  | x
João Gabriel Rocha De Araujo |  | joao.araujo@numenit.com | x
Rafael Vieira Velozo |  | rafael.velozo@numenit.com |  | x
Vinicius Diniz Cabral (Consultor Jr.) | Junior | vinicius.cabral@numenit.com | x

## 5 - Vagas
Consultor QM
Consultor CO
Consultor CO Custeio
Consultor FI
Consultor WM MM
Consultor SD